Osnovna škola Popovac, Popovac

Vladimira Nazora 26, 31303 Popovac

Jadranka Sabljak, ravnateljica

+385 31 728 384; +385 98 177 19 76

ured@os-popovac.skole.hr

Projekt: "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju"

Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE POPOVAC

veljača, 2024.

SADRŽAJ

1.	Uvod	3

2.	Ciljevi Plana uključivanja dionika	4

3.	Načela Plana uključivanja dionika	5

4.	Definicije i pojmovi	6

5.	Akcijski plan za uključivanje dionika	7

a.	Objava informacija	7

b.	Utvrđivanje i uključivanje dionika	7

c.	Načini uključivanja	8

d.	Komunikacija i protok podataka	9

e.	Praćenje i izvještavanje	9

6.	Mehanizam za pritužbe (GRM)	10

a.	Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)	10

b.	Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?	10

c.	Načela mehanizma za pritužbe (GRM)	10

d.	Primitak pritužbi	11

7.	Popis priloga:	11

TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE	12

TABLICA 2 –  PRIKAZ   IMPLEMENTACIJE PLANA	13

TABLICA 3- STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA	23

ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)	24

# Uvod

Unutar Projekta Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program). Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) identificiranje dionika Projekta i (ii) izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa.

Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog Plana uključivanja dionika (Plan) na razini škole koji sadrži smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.

Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.

Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

# Ciljevi Plana uključivanja dionika

Ciljevi Plana uključivanja dionika Osnovne škole Popovac (Škola):

- Identificirati ključne dionike koji su pogođeni i/ili koji mogu utjecati na Projekt i njegove aktivnosti;

- Formirati platformu za komunikaciju s dionicima (informiranje, dvosmjerna komunikacija i uključivanje).

- Uspostaviti interne komunikacijske kanale koji će omogućiti stabilan protok informacija te pravovremenu, dosljednu i učinkovitu koordinaciju komunikacije.

- Uspostaviti jednostavne i praktične postupke i mehanizme za utvrđivanje i rješavanje pritužbi i primjedbi dionika i zainteresirane javnosti.

- Izgraditi odgovornost nad rezultatima Projekta među ključnim dionicima radi promicanja suradnje, povećanja vjerojatnosti uspješnih ishoda osiguravanjem sudjelovanja ključnih dionika

- Definirati uloge i odgovornosti za provedbu Plana;

- Definirati mjere izvještavanja i praćenja kako bi se osigurala učinkovitost Plana i periodičnih pregleda Plana na temelju nalaza.

Sa svrhom postizanja navedenih Ciljeva, Škola će provoditi sljedeće aktivnosti i strategije:

- Usredotočenost na provedbu Plana kroz otvorenost i fleksibilnost

- Primjena transparentne i dvosmjerne komunikacije s ključnim dionicima

- Zaštita interesa dionika Projekta (odgovarajuća ravnoteža između zahtjeva za transparentnošću i zaštite interesa Projekta).

- Otvorenost za zabrinutosti i strahove dionika

- Djelomično uključivanje dionika u donošenje odluka (kao mjera za smanjenje rizika).

- Usredotočenost na transparentno ispunjavanje očekivanja dionika, istodobno pružajući vjerodostojna objašnjenja ako se ona realno ne mogu ispuniti.

# Načela Plana uključivanja dionika

Uključivanje dionika u skladu s ovim Planom temelji se na sljedećim načelima:

- Dionici Projekta nisu samo "korisnici" već i ključni partneri u uspješnoj provedbi uvođenja Eksperimentalnog programa.

- Komunikacija je dvosmjerna i nadilazi "odnose s javnošću" ili kampanju širenja (jednosmjerni tijek komunikacije).

- Provedba transparentnih i pristupačnih postupaka za informirano sudjelovanje dionika.

- Plan je strukturiran na način da dionicima omogućuje informiranje, obradu i analizu podataka te pruža povratne informacija i daje mogućnost povratnih informacija o tome jesu li i kako njihove povratne informacije razmotrene.

- Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan je potrebno redovito ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

- U konačnici, kroz slušanje i razumijevanje potencijalnih problema, izazovnih prilika i koristi odredit će se komunikacijski prioriteti o kojima će se provedbom konkretnih mjera podići svijest i ojačati razmjena informacija među dionicima.

- Povratne informacije dobivene uključivanjem dionika omogućit će odgovarajuće i kontinuirano mjerenje napretka u provedbi Projekta i pravovremenu prilagodbu provedbe Projekta.

# Definicije i pojmovi

Dionici su pojedinci, organizacije i grupe na koje Projekt izravno ili neizravno utječe, svi oni koji imaju određeni interes za Projekt i oni koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na ishod Projekta. Dionici mogu biti: 1. lokalne zajednice, pojedinci i njihovi službeni ili neformalni predstavnici; 2. državna i lokalna tijela, političari, nevladine organizacije i poslovna udruženja 3. nacionalni i lokalni mediji; 4. akademska zajednica; 5. ostali poslovni subjekti.

Postupak savjetovanja ključan je dio u procesu uključivanja dionika. Podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju između nositelja Projekta i/ili njegovih predstavnika s jedne strane i dionika zajednice na školskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini s druge strane, s ciljem rane i smislene izgradnje odnosa s ključnim skupinama. U kontekstu društvenih i okolišnih (npr. procjena utjecaja na okoliš) potencijalnih rizika, učinaka i koristi, omogućuje lokalnoj zajednici da izrazi stajališta o rizicima i mogućnostima Projekta, njegovim učincima i mjerama ublažavanja te da nositelj Projekta ili njegovi predstavnici razmotre i odgovore na njih. Savjetodavni proces mora se nastaviti i održavati tijekom cijelog trajanja Projekta.

Uključivanje dionika dinamičan je, slojevit i nelinearan proces koji podrazumijeva da su pojedinci i skupine adekvatno informirani i smisleno uključeni u razvoj Projekta, razmjerno njegovim mogućim učincima i stupnju interesa dionika za njega. Učinkovito uključivanje dionika može poboljšati okolišnu i društvenu održivost Projekta, omogućiti bolje prihvaćanje Projekta i značajno doprinijeti uspješnoj provedbi Projekta. Uključivanje dionika je potvrda javnog uključivanja (pojam „smisleno javno uključivanje“ ili „smisleni javni angažman“ definiran je u Aarhuškoj konvenciji).

Pritužba se definira kao pismena predstavka zbog nezakonitog ili nepravilnog postupka. Pritužba se u okviru Projekta može definirati i kao izraz nezadovoljstva u slučajevima kršenja prava povezanih s provedbom Eksperimentalnog programa ili u vezi s mogućim negativnim učincima Projekta na okoliš i društvo.

Mehanizam za pritužbe (GRM) je sastavni dio procesa uključivanja dionika, a odnosi se na postupak za utvrđivanje gore navedenih pritužbi. Kada se pravilno uspostavi i njime se upravlja, značajno se smanjuju rizici Projekta i rizik od sudskih sporova i povezanih troškova.

# Akcijski plan za uključivanje dionika

## Objava informacija

Škola će informirati javnost o projektnim aktivnostima i povezanim dokumentima na mrežnoj stranici Škole te na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, YouTube) radi boljeg razumijevanja Projekta.

## Utvrđivanje i uključivanje dionika

Prvi korak u stvaranju Plana je identificiranje širokog spektra ključnih dionika. Razina uključivanja ključnih i zainteresiranih dionika razlikuje se ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Dok će jedni biti izravno uključeni u provedbu Eksperimentalnog programa (primjerice izravnim obrazovnim radom, sudjelovanjem na radionicama, sastancima, izgradnjom kapaciteta i treninzima), drugi će (vanjski suradnici, udruge građana, zainteresirana javnost…) moći pratiti napredak Projekta i davati povratne informacije o određenim temama putem široko dostupnih izvora informacija (npr. mrežna stranica škole).

U sklopu provedbe Eksperimentalnog programa u ovoj su Školi istaknuti sljedeći dionici:

- Učenici

- Učitelji i stručni suradnici

- Administrativno i tehničko osoblje

- Ravnatelj

- Roditelji, skrbnici i obitelji učenika

- Lokalna zajednica

- Osnivač

- Vanjski suradnici koji vode B2 aktivnosti

- Škole partneri kroz male darovnice

- Škole koje sudjeluju u CDŠ

- ŽSV ravnatelja, ŽSV vjeroučitelja i učitelja

## Načini uključivanja

Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa predviđena je primjena različitih metoda uključivanja dionika. Ovisno o razini uključenosti odabranoj za svaku skupinu dionika, različite metode primjenjivat će se na sljedeći način:

- Radionice (virtualno ili uživo) – otvorene i istraživačke sesije koje se koriste za sudjelovanje s različitim skupinama dionika. Ova metoda je osmišljena kako bi dobila informacije o preferencijama i mišljenjima i stvorila ideje za Projekt.

- Radni  sastanci – Ad hoc sastanci (virtualno ili uživo) između internih dionika i drugih osoba i organizacija vezano uz provedbu Programa, organizirani s ciljem rasprave o aktualnostima i novim pitanjima, važnim za prikupljanje i upravljanje podacima.

- Mrežna stranica Škole – kontinuirano se koristi za komunikaciju o koracima Projekta, javno predstavljanje dokumenata i rezultata te prikupljanje povratnih informacija od svih zainteresiranih strana. Svi podaci bit će slobodno dostupni javnosti za pregled i komentiranje.

- Anketa – koristi se kao instrument za prikupljanje podataka u svrhu karakterizacije početne situacije i, prema potrebi, za savjetovanja u drugim fazama projekta. Upitnici sadrže unaprijed definirane skupove pitanja namijenjenih prikupljanju određenih informacija.

- Dan otvorenih vrata

- Predavanja-na stručni skupovi ravnatelja i učitelja -prikaz rada i dobre prakse u CDŠ

- Društvene mreže (Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube): Predstavljanje različitih aktivnosti s učenicima, učiteljima i drugim dionicima projekta.

Metode mogu imati različite oblike ovisno o uključenim dionicima i ciljevima savjetovanja, kao što su: javni sastanci, fokus grupe, okrugli stolovi, razgovori s ključnim dionicima, društvene mreže itd. Posebni mehanizmi savjetovanja prilagodit će se (izmijeniti) utvrđenim dionicima, uključujući sve ranjive skupine ili one s posebnim potrebama.

## Komunikacija i protok podataka

Vezano uz protok podataka i načina komunikacije, Škola će na mrežnim stranicama Škole objaviti sljedeće dokumente:

- Plan uključivanja dionika (Plan)

- Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav obrazovanja

- Pozivi na događanja namijenjena roditeljima, skrbnicima, obiteljima i/ili široj lokalnoj zajednici te drugim identificiranim dionicima

- Promotivni materijali

- Godišnji planovi ulaganja

Svi objavljeni dokumenti bit će dostupni na mrežnim stranicama Škole https://www.os-popovac.skole.hr

tijekom i nakon provedbe Projekta.

Tijekom različitih faza Projekta, Škola će po potrebi provoditi ankete, fokus grupe, intervjue, sastanke (uživo i online), kako bi dobila podatke, informacije i mišljenja o provedbi Projekta. Pojedinosti o planiranim aktivnostima bit će dodane Planu i naknadno objavljene u skladu s napretkom Projekta.

## Praćenje i izvještavanje

Kako bi pratila uključivanje dionika, Škola će pratiti pokazatelje napretka provedbe Plana tijekom implementacije Projekta. Jedna od metoda mjerenja javnog interesa je kvantitativno praćenje broja pregleda postova na društvenim mrežama i na mrežnoj stranici Škole te broja ideja i komentara primljenih putem anketa.

Po završetku određene aktivnosti uključivanja dionika, sažetak aktivnosti bit će dodan u Plan.

Škola će jednom godišnje (studeni) slati Izvješće o provedenim aktivnostima uključivanja dionika Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih na mail adresu antun.bozic@mzom.hr.

Završno izvješće o  provedenim aktivnostima uključivanja dionika kroz sve godine primjene Eksperimentalnog programa škola će objaviti na svojoj mrežnoj stranici te isto dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih do 15. lipnja 2026. godine.

# Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.

## Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)

Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:

- Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.

- Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

## Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?

Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.

## Načela mehanizma za pritužbe (GRM)

Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

## Primitak pritužbi

Pritužba se može podnijeti putem Zahtjeva za pritužbu koji je sastavni dio ovog Plana (Prilog 5. Plana) na adresu jadranka.sabljak@skole.hr .

Zahtjev za pritužbu je dostupan i na mrežnoj stranici Škole na poveznici: https://www.os-popovac.skole.hr ili osobno u Tajništvu škole.

Ravnatelj škole je središnja točka mehanizma za pritužbe, odnosno za zaprimanje pritužbi.

Škola će voditi evidenciju zaprimljenih pritužbi. Značajne pritužbe ili incidente Škola će odmah po primitku dostaviti stručnjaku za društvena pitanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na e-mail adresu antun.bozic@mzom.hr .

Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

# Popis priloga:

- Tablica 1. Plan uključivanja dionika škole – str. 12

- Tablica 2. Prikaz implementacije Plana – str. 13

3.    Tablica 3. Strategija za uključivanje stajališta ranjivih skupina – str. 23

- Zahtjev za pritužbu – str. 24

## TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE

Implementacija Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ Razdoblje provedbe Plana: ožujak 2023. – kolovoz 2027.

Ciljevi: - Osigurati da su dionici informirani o implementaciji Eksperimentalnog programa te da imaju primjerenu suradnju sa školom kako bi: - međusobno dijelili i učili u vezi s provedbom Eksperimentalnog programa (EP); - prikupili informacije o mogućnostima povezanima s EP - riješili nedoumice ili nepredviđena pitanja koja se pojave pri implementaciji EP. - Izraditi valjane zaključke o postignutom učinku Eksperimentalnog programa kroz uključivanje dionika.

Aktivnosti: - mapiranje dionika za školu, osiguravajući uključivost različitih skupina među obrazovnim zajednicama, uključujući ranjive učenike i obitelji te one iz visokorizičnih sredina - razvoj i operativnost školskog mehanizma pravne zaštite za primanje, obradu i rješavanje novih pritužbi, prijedloga i pitanja koja postavljaju svi dionici - uključivanje dionika pružanjem strukturiranih kanala i aktivnosti za komunikaciju i dobivanjem povratnih informacija - integracija povratnih informacija dionika o EP-u - priprema i objavljivanje informacija o aktivnostima uključivanja dionika, prikupljenim povratnim informacijama i poduzetim mjerama

Doprinosi: 1. priprema alata za uključivanje te podršku provedbi Eksperimentalnog programa, uključujući školski GRM

Rezultati/Ishodi: - Proveden Plan na školskoj razini - Funkcionalni i pripremljeni GRM dnevnici i izvještaji - Pripremljena polugodišnja izvješća Plana - Pripremljeni podaci o povratnim informacijama NCVVO-u za evaluaciju učinka Završno izvješće o postupcima uključivanja dionika i ukupne povratne informacije primljene tijekom provedbe Eksperimentalnog programa i preporuke za njegovo poboljšanje

| ## TABLICA 2 – PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dionici | Povratne informacije/područje utjecaja | Aktivnost | Način uključivanja | Indikator | Vremenski okvir/učestalost | Odgovornost za provedbu |
| Ravnatelji | Razmjena iskustava i ravnatelja CDŠ škola o implementaciji | Sudjelovanje na stručnom skupu | Stručni skupovi 1. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a za CDŠ škole i osnivače. Teme: Plan nabave - sadržaj i priprema plana; Male darovnice - predstavljanje prihvatljivih aktivnosti; Društvene teme i zaštita okoliša - najava aktivnosti i posjeta školama; Izvannastavne (B1) i izvanškolske aktivnosti (B2) - financiranje 2. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a. Tema: Financiranje izvannastavnih (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole 3. Online radionica s predstavnicima MZOM-a. Teme: Izrada individualnog Plana uključivanja dionika (SEP); Fokus grupe - najava dolazaka u škole; Male darovnice - najava poziva 4. Stručni skup za ravnatelje, stručne suradnike i administrativno osoblje osnovnih škola koje sudjeluju u eksperimentalnom projektu Cjelodnevne škole | Broj održanih stručnih skupova 4 | Dva puta godišnje 1. 14. 9. 2023. 2. 8. 12. 2024. 3. 2. 2. 2024. 4. 6. 2. 2024 | Ravnateljica uz potporu MZO i AZOO |
|  | Razmjena informacija s osnivačem,provedba javne nabave | Sastanak | 1.Koordinacijski sastanak vezan uz javnu nabavu 2.koordinacijski sastanak vezan uz javnu nabavu i Plan nabave 3.Sastanak u vezi opremanje škola 4.Sastanak u vezi opremanja škola | Broj održanih sastanaka 4 | Po potrebi 21.9.2023. 18.12.2023. 27.3.2024. 22.4.2024. | Ravnateljica uz potporu osnivača |
|  | Razmjena iskustva sa školama partnerima u projektu CDŠ | Iznošenje primjera dobre prakse Studijski posjeti školama partnerima Komunikacija kroz online sastanke | Predavanja Posjeti .Online sastanak s partnerskom školom iz Draganića -Razmjena iskustava rada u CDŠ 2.više telefonskih poziva za dogovor o studijskim posjetima škola I razmjena iskustava 2.Tel.dogovori s ravnateljem iz Jasenovca za studijski posjet u studenom 2024. I razmjena iskustava | Broj održanih susreta 6 4 1 | Barem 2 godišnje 1 susret 2 2 | Ravnateljica učitelji |
|  | Razmjena iskustva s drugim školama uključenim u project CDŠ | Iznošenje primjera dobre prakse Razmjena informacija te savjetovanja kod postojanja problema | Na stručnim skupovima 1.ŽSV ravnatelja -razmjena iskustva 13 ravnatelja uključenih u CDŠ Grupa na telefonskoj aplikaciji VIBER 2.više telefonskih sastanaka I savjetovanja s kolegma iz županijskih CDŠ škola(Škrlec,Poje,Jukić,Andoči,Šego,Čota) 3. Komunikacija.putem županijske viber grupe ravnatelja CDŠ spročelnicom I njenim suradnicima 4.redovita komunikacija putem viber grupe svih ravnatelja uključenih u CDŠ 5.Sastanak ravnateljice Sabljak I ravnatelja Damira Škrleca I Marije Poje radi razmjene iskustava za uvođenje programa CDŠ | Broj održanih skupova 1 Poruke/dijeljeni dokumenti Stotinjak poruka/ 2 datoteke 40 dokumenata | Jednom godišnje 5.3.2024. Kontinuirano tijekom godine 1 5 18.9.2023 | MZOM, ravnateljica |
|  | Informiranje ravnatelja ostalih škola o iskustvima u radu CDŠ | Predavanje na županijskom stručnom vijeću ravnatelja | Predavanje ŽSV ravnatelja-Moja škola-cjelodnevna škola-iskustva iz OŠ Popovac | Broj predavanja 1 | Jednom godišnje 5.3.2024. | Ravnateljica |
|  | Prikupljanje povratnih informacija od učenika i učitelja o iskustvima i rezultatima | Sastanak | Razgovor, anketa 1.anketiranje roditelja,učitelja i učenika o CDŠ 2.Fokus grupa s učiteljima | Broj održanih sastanaka, broj održanih anketiranja 1 anketiranje 1 sastanak fokus grupe | Dva puta godišnje Veljača 2024. 23.4.2024. | Ravnateljica,učitelj MZOM |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola | Radionica | Broj održanih radionica | Jednom godišnje | Ravnateljica uz potporu MZOM-a |
| Učitelji i ostalo školsko osoblje | Razmjena iskustava i promicanje unakrsnog učenja | Provođenje razgovora s učiteljima i drugim suradnicima i održavanje sjednica učiteljskog vijeća Stručno usavršavanje učitelja vezano uz CDŠ Stručno usavršavanje u organizaciji MZOM | Razgovor 25-dogovor o zaduženju i izazovima u radu A2 i B1 ravnateljice i učitelja Primjer dobre prakse Tema:iskustva nakon prvog polugodišta rada u CDŠ Moja škola cjelodnevna škola Predavanja i radionice za učitelje razredne i predmetne nastave -Zagreb,Osijek | Broj održanih razgovora licem u lice Aktiv učitelja prirodne skupine predmeta Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali na sjednicama Učiteljskog vijeća 23 Sjednice učiteljskog vijeća i Razrednog vijeća 2 1-sudjelovalo 6 učitelja Sudjelovalo 10 učitelja | 2/po školskoj godini 25 21.12.2023. 20.12.2024. 5.3.2023. 5. 4. 2024./3. i 5. 7. 2024. | Ravnateljica, učitelji |
|  | Informiranje učitelja ostalih škola o iskustvima u radu CDŠ | Predavanje na županijskom stručnom vijeću knjižničara Predavanje na županijskom stručnom vijeću učitelja razredne nastave Međunarodna konferencija:Modernost za budućnost | Predavanje Mindfulness iskustva sa sjevera i juga 2.Osnovna škola kao cjelodnevna škola 3.Eksperimentzalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola | Broj predavanja 3-odražana . | Jednom godišnje 22.11.2024. ( održala M,K) 13.12.2023.( održala A.O.) 6.4.2024. (održala S.Š.) | Učitelji I stručni suradnici |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima provedbe EP | Provođenje anketa, ispunjavanje online upitnika, održavanje sastanaka | Anketa/ online upitnik/ Cjelodnevna škola-naša iskustva Sastanak Radionica „Stručno praćenje i optimizacija aktivnosti programa A2 unutar cjelodnevne škole Fokus grupa Okrugli stol. Cjelodnevna škola ______________ | Broj anketa/online upitnika/sastanaka Broj nastavnika i školskog osoblja koji su sudjelovali u anketi/online upitniku/sastanku 25 učitelja 3 osobe sudjelovale 12 učitelja 1 osoba-pedagoginja | 2 po šk olskoj godini 19.4.2024. 23.4.2024. 30.4.2024. | Ravnateljica |
|  | Proširivanje znanja i iskustva učenika kroz provođenje A2 programa | Provođenje A2 programa, dodatno tumačenje gradiva i uvježbavanje usvojenog | Predavanje i vježbanje | Broj održanih sati A2 programa-1960 Analiza uspjeha učenika iz predmeta gdje se provodi A2- na RV | 1 sat po predmetu tjedno 23.6.2024. | Učitelji |
|  | Proširivanje znanja i vještina kroz B1 aktivnosti | Proširivanje znanja, vještina, interesa i iskustva učenika | Predavanja, Razgovor, vježbe Brošura | Broj održanih sati-945 Predstavljanje rezultata u javnim nastupima te na Danu Otvorenih vrata Javno predstavljanje brošure o Radu i uspjesima OŠ Popovac | Jedan sat tjedno po skupini i aktivnosti 20.6.2024. 20.6.2024. | Učitelji, ravnatelji |
|  | Razmjena iskustava među nastavnicima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata | Dani otvorenih vrata Dan obitelji | Broj održanih dana otvorenih vrata 1 1 | 1/po školskoj godini 20.6.2024 15.5.2024. | Ravnatelji i učitelji |
|  | Razmjena iskustva sa školama partnerima u projektu CDŠ | Iznošenje primjera dobre prakse Studijski posjeti školama partnerima Komunikacija kroz online sastanke | Predavanja Posjeti .Online sastanak s partnerskom školom iz Draganića -Razmjena iskustava rada u CDŠ 2.više telefonskih poziva za dogovor o studijskim posjetima škola I razmjena iskustava 2.Tel.dogovori s ravnateljem iz Jasenovca za studijski posjet u studenom 2024. I razmjena iskustava | Broj održanih susreta 6 4 1 | 2 ili više godišnje | Ravnateljica učitelji |
| Učenici | Osiguravanje strukturiranog kanala za slušanje glasa učenika i osiguravanje integracije potreba i težnji učenika u EP | Sastanak učeničkog vijeća koje će zastupati učeničke interese i njegovo aktivno uključivanje u provedbu Eksperimentalnog programa | Sastanak Svakodnevni razgovori na školskom hodniku Razgovori s učenicima na SRO-stručni suradnici | Broj sastanaka 2 25 | Na kraju svakog polugodišta Sastanci sa učeničkim vijećem – redovito | Ravnatelji |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o iskustvu, potrebama i nedoumicama učenika | Aktivno uključivanje i komunikacija s učenicima | Radionica Individualni intervju Anonimna anketa | Broj održanih radionica/intervjua/anketa 2 Rezultati radionica/intervjua/anketa Više od 80% učenik je zadovoljno s CDŠ, vole B1,rekreacijsku pauzu, uče kao i prije i imaju i slobodno vrijeme za igru i druženje | 1 radionica/po školskoj godini 1 anonimna anketa na kraju svake školske godine Veljača 2024. Intervjui – kontinuirano po potrebi | Ravnatelji i učitelji |
|  | Proširivanje znanja, vještina, interesa i iskustva kroz B1 aktivnosti | Sudjelovanje u B1 aktivnostima | Predavanja, razgovor, vježbe | Broj održanih sati 945 Predstavljanje rezultata u javnim nastupima te na Danu Otvorenih vrata te kroz brošuru i na mrežnim stranicama škole te društvenim mrežama | Jedan sat tjedno po skupini i aktivnosti 20.6.2024. | Učitelji, ravnatelji |
|  | Proširivanje znanja i vještina kroz B2 aktivnosti | Sudjelovanje u B2 aktivnostima | Predavanja,-razgovor, vježbe | Broj održanih sati 100 Predstavljanje rezultata na Danu škole te drugim smotrama | Jedan sat tjedno po skupini i aktivnosti | Vanjski suradnici, ravnatelj |
|  | Proširivanje znanja i iskustva učenika kroz provođenje A2 programa | Sudjelovanje u obveznom i izbornom programu A2 | Dodatno tumačenje, Vježbanje i rješavanje problema | Broj održanih sati 1960 iz hrvatskoga jezika, matematike, prirodoslovlja, engleskoga jezika, geografije, tjelesno zdravstvene kulture, informatike | Jedan tjedno po A2 aktivnosti | Učitelji, stručni suradnici |
| Roditelji/ skrbnici/ Vijeće roditelja / skrbnika | Razmjena informacija o GRM-u, aktivnostima sudjelovanja dionika u provedbi Eksperimentalnog programa Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima CDŠ | Sudjelovanje roditelja/skrbnika na roditeljskom Sastanak s Vijećem roditelja Ispunjavanje anketa | Sastanak Anketa | Broj održanih sastanaka/sažetak rezultata masovni roditeljski sastanak Broj i rezultati anketa 1 Anketa- manji broj oko 10 % učenika je nezadovoljan CDŠ, najviše vole B1 i rekreacijsku pauzu. Smatraju da im A2 nedovoljno pomaže te da ipak trebaju učiti i kod kuće | 2/po školskoj godini | Ravnatelji i učitelji |
|  | Osiguravanje pravodobnih i transparentnih informacija roditeljima/skrbnicima o provedbi Eksperimentalnog programa | Uspostaviti komunikacijske alate i širenje informacija o provedbi Eksperimentalnog programa (npr. često postavljana pitanja, ppt, letci itd.)na mrežnim stranicama i društvenim mrežama | Objava materijala na mrežnim stranicama škola, te svih aktivnosti na školskim stranicama društvenih mreža | Broj pripremljenih i objavljenih članaka/ppt//letaka na škoskom webu-23 Broj objavljenih aktivnosti na Facebooku 38 | Nakon svake aktivnosti uključivanja dionika | Ravnatelji Web administrator |
| Lokalna zajednica | Informacija o projektnim aktivnostima lokalnoj zajednici uključujući GRM | Prezentacija projekta da bi upoznali projekt i sve što nam on donosi | Tiskani materijali Objava na društvenim mrežama i web stranici škole Gostovanje ravnateljice na STV televiziji s temom Cjelodnevna škola | Broj primljenih i razriješenih GRM-ova 0 Broj održanih sastanaka Broj objava i komentara 23 1 | Prije početka projekta i kontinuirano kroz provedbu Projekta 15.3.2024. | Ravnatelji |
| Osnivač | Razmjena informacija, provedba javne nabave | Sastanak | 1.Koordinacijski sastanak vezan uz javnu nabavu 2.koordinacijski sastanak vezan uz javnu nabavu i Plan nabave 3.Sastanak u vezi opremanje škola 4.Sastanak u vezi javne nabave za opremanja škola | Broj održanih sastanaka 4 | Po potrebi 21.9.2023. 18.12.2023. 27.3.2024. 22.4.2024. | Ravnatelji uz potporu osnivača |
| Vanjski suradnici | Osiguravanje dodatnih edukativnih sadržaja putem B2 aktivnosti | Provođenje radionica, treninga, ljetnog kampa | Trening radionica Prikaz rada na Danima otvorenih vrata predavanje | Broj održanih sati-100 | 100 sati 20.6.2024. | DVD Popovac, ravnatelji |
| Škole partneri kroz male darovnice | Razmjena iskustava o radu u CDŠ | Iznošenje primjera dobre prakse Studijski posjeti školama partnerima Komunikacija kroz online sastanke | Predavanja Naša iskustva u radu CDŠ i škole iz Jasenovca-posjet Jasenovca našoj školi Posjeti Online komunikacija razmjene iskustava sa OŠ Draganići | Broj održanih predavanja/posjeta 1.predavanje 1 posjet Po stručnim vijećima-6 sastanaka | Barem 2 godišnje | Ravnatelji učitelji |
| Ostale škole koje su u projektu CDŠ | Razmjena iskustva s drugim školama uključenim u project CDŠ | Iznošenje primjera dobre prakse Razmjena informacija te savjetovanja kod postojanja problema | Stručni skup Grupa na telefonskoj aplikaciji VIBER Razgovori telefonom | Broj održanih skupova Poruke/komentari Viber grupa sa pročelnicom Viber grupa s MZOm Poruka-puno | Kontinuirano tijekom godine | MZO, ravnateljica |
| Županijska stručna vijeća ravnatelja i učitelja | Informiranje o našem iskustvu rada u CDŠ | Iznošenje primjera dobre prakse Ppt.prezentacija o CDŠ | Na stručnim skupovima ravnatelja OBŽ, vjeroučitelja i učitelja | Broj održanih predavanja 3 3 | godišnje | Vjeroučiteljica, učiteljica razredne nastave, Ravnateljica, |

| ## TABLICA 3- STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupine u nepovoljnom položaju/ ranjive skupine | Što bi pojedince ili skupine moglo spriječiti da sudjeluju u Projektu? | Kako se mogu uključiti u aktivnosti uključivanja dionika? |
| Zaposleni roditelji školske djece | Nedostatak dostupnosti tijekom radnog vremena | - Konzultacije izvan uobičajenog radnog vremena za te roditelje |
| Učenici s teškoćama u razvoju | Brže umaranje, slaba koncentracija, nedostatak volje za rad, često izostajanje iz škole | - Omogućiti im da ravnopravno sudjeluju u svim aktivnostima, prilagođavati im metode i sadržaje i omogućiti da i oni dožive uspjeh |
| Učenici, pripadnici nacionalne manjine | Česti izostanci u određene dane opravdani od strane roditelja, višekratno iseljavanje i vraćanje u školu u istoj šk. godini | - Pomoći im da se uključe u rad, da nadoknade propušteno, raditi na socijalizaciji i prihvaćanju od strane drugih učenika |

## ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)

Zahtjev za pritužbu Osnovne škole Popovac

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / adresa / telefon i/ili e-pošta)

Opisati nepravilnost/pritužbu/žalbu

_____________________________________________		__________________________________

potpis podnositelja zahtjeva		            		               mjesto i datum

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_01_1_2.html Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša)